## Tareas
Histórico de tareas UniConnect
Nº user story | ID | ACTIVIDAD | ENCARGADO | ESTADO | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL (HORAS) | Pair Porgramming | Fecha entrega
FASE A (Primer enfoque)
| 1 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Marta Canino | Completado | 122:00 | 243:30 |  | 2023-10-03
| 2 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Juan Grima | Completado | 122:00 | 245:30 |  | 2023-10-03
| 3 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Dulibeth Medina | Completado | 122:00 | 243:00 |  | 2023-10-03
| 4 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Yolanda Llop | Completado | 122:00 | 243:00 |  | 2023-10-03
| 5 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Xavier Mora | Completado | 122:00 | 243:30 |  | 2023-10-03
| 6 | Interfaz inicial de invitado (plantilla) | Yolanda Llop | Completado | 122:00 | 197:40 |  | 2023-10-03
| 7 | Videos de aprendizaje Qt | Yolanda Llop | Completado | 120:40 | 122:55 |  | 2023-10-03
| 8 | Videos de aprendizaje Qt | Dulibeth Medina | Completado | 120:40 | 122:15 |  | 2023-10-03
| 9 | Creación de base de datos | Xavier Mora | Completado | 120:30 | 120:20 | Yolanda Llop | 2023-10-03
| 10 | Vinculación de interfaces con aplicación | Marta Canino | Completado | 123:00 | 122:00 |  | 2023-10-03
| 11 | Vinculación de BD con app y servidor | Xavier Mora | Completado | 121:30 | 193:00 |  | 2023-10-03
| 12 | Consultas a BD | Xavier Mora | Completado | 120:10 | 24:50 | Juan Grima | 2023-10-03
| 13 | Conexión a servidor | Juan Grima | Completado | 123:30 | 74:10 |  | 2023-10-03
1 | 14 | Registro de usuarios en BD | Juan Grima | Completado | 122:45 | 121:40 |  | 2023-10-03
1 | 15 | Interfaz de registro de usuarios | Dulibeth Medina | Completado | 121:00 | 24:40 |  | 2023-10-03
3 | 16 | Interfaz de inicio de sesión | Dulibeth Medina | Completado | 121:00 | 197:35 |  | 2023-10-03
| 17 | Eventos y vinculación de ventanas | Marta Canino | No completado | 121:00 |  |  | 2023-10-03
15 | 18 | Interfaz con calendario | Xavier Mora | No completado | 120:30 |  |  | 2023-10-03
4 | 19 | Interfaz perfil de alumno | Dulibeth Medina | Completado | 120:30 | 4:00 |  | 2023-10-03
5 | 20 | Interfaz perfil de tutor | Dulibeth Medina | No completado | 121:30 |  |  | 2023-10-03
15 | 21 | Interfaz principal con calendario | Dulibeth Medina | No completado | 121:30 |  |  | 2023-10-03
5 | 22 | Agregar pestaña con funcionalidad de tutor | Dulibeth Medina | No completado | 120:30 |  |  | 2023-10-03
Fase B (Migración a App Web)
| 23 | Planificación de migración | Dulibeth Medina | Completado | 25:15 | 25:10 |  | 2023-10-17
| 24 | Planificación de migración | Yolanda Llop | Completado | 25:20 | 25:30 |  | 2023-10-17
| 25 | Planificación de migración | Xavier Mora | Completado | 25:00 | 24:55 |  | 2023-10-17
| 26 | Planificación de migración | Juan Grima | Completado | 26:40 | 24:45 |  | 2023-10-17
| 27 | Diseño relacional de la base de datos | Xavier Mora | Completado | 25:45 | 48:40 | Yolanda Llop | 2023-10-17
| 28 | Introducción a Flask | Xavier Mora | Completado | 24:45 | 49:00 |  | 2023-10-17
| 29 | Introducción a Flask | Yolanda Llop | Completado | 24:45 | 48:50 |  | 2023-10-17
| 30 | Introducción a Flask | Juan Grima | Completado | 25:45 | 49:00 |  | 2023-10-17
| 31 | Creacion de base de datos MySQL | Xavier Mora | Completado | 48:30 | 72:20 | Yolanda Llop | 2023-10-17
1 | 32 | Crear interfaz de registro de usuario | Xavier Mora | Completado | 50:00 | 51:30 |  | 2023-10-17
1 | 33 | Funcionalidad de guardar los datos de registro en la BBDD | Xavier Mora | Completado | 49:20 | 49:30 |  | 2023-10-17
3 | 34 | Crear interfaz de inicio de sesión | Xavier Mora | Completado | 25:30 | 50:30 |  | 2023-10-17
3 | 35 | Funcionalidad autenticación del usuario con la BBDD | Xavier Mora | Completado | 49:00 | 49:15 |  | 2023-10-17
5 | 36 | Crear página de invitados | Yolanda Llop | Completado | 49:00 | 97:30 |  | 2023-10-17
| 37 | Videos de css, html,JavaScript | Yolanda Llop | Completado | 49:00 | 96:40 |  | 2023-10-17
7 | 38 | Crear interfaz de inicio | Marta Canino | Completado | 4:00 | 3:00 | Dulibeth Medina | 2023-10-17
| 39 | Introducción a Flask | Marta Canino | Completado | 48:45 | 96:55 | Xavier Mora | 2023-10-17
| 40 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Marta Canino | Completado | 0:30 | 2:15 |  | 2023-10-17
| 41 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Dulibeth Medina | Completado | 0:30 | 1:30 |  | 2023-10-17
| 42 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Xavier Mora | Completado | 0:30 | 1:30 |  | 2023-10-17
| 43 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Yolanda Llop | Completado | 0:30 | 2:00 |  | 2023-10-17
| 44 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Juan Grima | Completado | 0:30 | 1:00 |  | 2023-10-17
| 45 | Introducción a JavaScript | Dulibeth Medina | Completado | 26:00 | 3:45 |  | 2023-10-17
4.5 | 46 | Crear Interfaz de editar perfil con HTML | Dulibeth Medina | Completado | 26:30 | 76:00 | Marta Canino | 2023-10-17
8 | 47 | Investigar subir fotos en el servidor | Dulibeth Medina | Completado | 26:00 | 4:00 | Juan Grima | 2023-10-17
8 | 48 | Añadir funcionalidad de foto de perfil | Dulibeth Medina | Completado | 2:00 | 3:00 |  | 2023-10-17
| 49 | Introducción a Flask | Dulibeth Medina | Completado | 49:00 | 97:00 |  | 2023-10-17
8 | 50 | Funcionalidad de almacenar fotos en la BBDD | Dulibeth Medina | Completado | 2:00 | 5:00 | Xavier Mora | 2023-10-17
| 51 | Investigar sobre PostgreeSQL | Dulibeth Medina | Completado | 0:30 | 0:15 |  | 2023-10-17
4.8 | 52 | Creación de tabla Image en BBDD | Dulibeth Medina | Completado | 0:15 | 0:10 |  | 2023-10-17
8 | 53 | Almacenar datos de edición de perfil en la BBDD | Xavier Mora | Completado | 98:15 | 48:50 | Dulibeth Medina | 2023-10-17
5 | 54 | Creación de interfaz de edición de perfil de tutor | Dulibeth Medina | Completado | 50:00 | 3:00 |  | 2023-10-17
7 | 55 | Habilitación de pestaña de tutelados | Dulibeth Medina | Completado | 74:00 | 1:00 |  | 2023-10-17
9 | 56 | Creación de campo de asignaturas en página de inicio | Marta Canino | Completado | 49:00 | 1:50 |  | 2023-10-17
9 | 57 | Creación de pestaña de asignaturas | Marta Canino | Completado | 25:30 | 3:30 |  | 2023-10-17
| 58 | Funcionalidad crear y añadir asignturas | Marta Canino | Completado | 97:30 | 4:00 |  | 2023-10-17
8 | 59 | Funcionalidad de como descargar un archivo | Yolanda Llop | Completado | 73:00 | 75:00 | Xavier Mora | 2023-10-17
8 | 60 | Guardar archivos en el servidor | Yolanda Llop | Completado | 74:00 | 3:25 | Xavier Mora | 2023-10-17
8 | 61 | Investigar como subir archivos al servidor | Yolanda Llop | Completado | 1:00 | 4:45 |  | 2023-10-17
0 | 62 | Añadir Librería SweetAlert | Dulibeth Medina | Completado | 0:30 | :20:00 |  | 2023-10-17
| 63 | Funcionameinto del servidor | Yolanda Llop | Completado | 1:00 | 1081:00 |  | 2023-10-17
| 64 | Botones para poder subir y descargar ndespligue | Yolanda Llop | Completado | 0:20 | 1:00 |  | 2023-10-17
8 | 65 | Funcionalidad de subir archivos | Yolanda Llop | Completado | 73:10 | 3:30 |  | 2023-10-17
10 | 66 | Añadir calendario a la página de inicio | Marta Canino | Completado | 2:00 | 3:00 | Xavier Mora | 2023-10-17
| 67 | Añadir contenedor de eventos a la página principal | Marta Canino | Completado | 2:00 | 1:45 |  | 2023-10-17
| 68 | Añadir eventos a la página de inicio | Marta Canino | Completado | 3:00 | 3:30 |  | 2023-10-17
| 69 | Editar la ventana de inicio | Yolanda Llop | Completado | 0:30 | 0:10 |  | 2023-10-17
9 | 70 | Descargar archivos | Yolanda Llop | Completado | 2:30 | 5:00 | Xavier Mora | 2023-10-17
15 | 71 | Vincular eventos a la base de datos | Marta Canino | Completado | 6:00 | 4:00 | Xavier Mora | 2023-10-17
10 | 72 | Vincular eventos al calendario | Marta Canino | Completado | 1:30 | 3:30 |  | 2023-10-17
3 | 73 | Implementar seguridad en la contraseña | Xavier Mora | Completado |  | 1:00 |  | 2023-10-17
10 | 74 | Vincular calendario a la base de datos | Marta Canino | Completado | 2:00 | 4:30 | Xavier Mora | 2023-10-17
3 | 75 | Acceso a página de inicio según rol (estudiante/tutor) | Marta Canino | Completado | 2:20 | 0:05 |  | 2023-10-17
3 | 76 | Agregar pestaña de tutelados a página de inicio para tutores | Marta Canino | Completado | 0:30 | 0:20 |  | 2023-10-17
8 | 77 | Introducir imagen de perfil por defecto | Dulibeth Medina | Completado | 1:00 | 1:25 |  | 2023-10-17
| 78 | Edición de criterios de validación y requisitos | Xavier Mora | Completado | 0:20 | 0:35 | Yolanda Llop | 2023-10-17
| 79 | Edición de criterios de validación y requisitos | Dulibeth Medina | Completado | 0:20 | 0:35 | Marta Canino | 2023-10-17
| 80 | Unificar aspecto de ventanas | Marta Canino | Completado | 2:00 | 2:30 |  | 2023-10-17
Fase C (Despliegue)
| 81 | Análisis y comparación de plataformas | Xavier Mora | Completado | 2:15 | 2:15 |  | 2023-11-04
14 | 82 | Despliegue en Azure | Xavier Mora | Completado | 2:15 | 5:30 |  | 2023-11-04
14 | 83 | Busqueda del despligue en Azure | Dulibeth Medina | Completado | 2:30 | 5:30 |  | 2023-11-04
14 | 84 | Busqueda del despligue en Azure | Marta Canino | Completado | 1:45 | 5:49 |  | 2023-11-04
14 | 85 | Busqueda del despligue en Azure | Yolanda Llop | Completado | 2:50 | 125:35 |  | 2023-11-04
14 | 86 | Busqueda del despligue en Azure | Juan Grima | Completado | 2:40 | 5:00 |  | 2023-11-04
| 87 | Documentación despliegue | Xavier Mora | Completado | 720:30 | 5:50 | GRUPAL
Fase D
| 88 | Foto de perfil en el menú lateral | Marta Canino | Completado | 1:10 | 1:50 |  | 2023-11-17
15 | 89 | Plataforma de podcasting | Dulibeth Medina | Completado | 2:35 | 5:40 | Xavier Mora | 2023-11-17
| 90 | Testing | Xavier Mora | Completado | 720:00 | 1:30 |  | 2023-11-17
| 91 | Testing | Marta Canino | Completado | 720:01 | 1:10 |  | 2023-11-17
16 | 92 | Pestaña de grupos de estudio | Yolanda Llop | No Completado
| 93 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Yolanda Llop | Completado | 0:10 | 0:05 | Xavier Mora | 2023-11-17
| 94 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Dulibeth Medina | Completado | 0:10 | 0:05 | Marta Canino | 2023-11-17
| 95 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Juan Grima | Completado | 0:10 | 0:05 |  | 2023-11-17
Fase Final
12 | 96 | Solicitud de tutorías | Juan Grima | Completado | 3:20 | 54:30 |  | 2023-11-27
18 | 97 | Notificación de tutorías al tutor | Juan Grima | Completado | 3:00 | 6:50 |  | 2023-11-27
16 | 98 | Crear grupos que se puedan apuntar | Marta Canino | Completado | 1:30 | 4:30 | Yolanda Llop | 2023-12-01
16 | 99 | Pestaña de grupos de estudio | Yolanda Llop | Completado | 1:00 | 1:30 | Marta Canino | 2023-12-01
15 | 100 | Funcionalidades para el funcionamiento de podcast | Xavier Mora | Completado | 2:45 | 3:25 | Dulibeth Medina | 2023-12-01
15 | 101 | Sonido podcast | Dulibeth Medina | Completado | 2:30 | 4:30 | Xavier Mora | 2023-12-04
| 102 | Unificación menú laterla | Marta Canino | Completado | 1:04 | 0:26 |  | 2023-11-28
19 | 103 | Chatbot | Dulibeth Medina | Completado | 3:10 | 2:15 |  | 2023-12-04
17 | 104 | Asistente Virtual de Voz Jarvis | Dulibeth Medina | Completado | 3:30 | 3:50 |  | 2023-12-05
| 105 | Testing | Dulibeth Medina | Completado | 1320:55 | 1323:00 |  | 2023-12-12
| 106 | Testing | Marta Canino | Completado | 25:50 | 1:35 |  | 2023-12-12
| 107 | Testing | Xavier Mora | Completado | 1:45 | 2:35 |  | 2023-12-12
| 108 | Testing | Yolanda Llop | Completado | 1:30 | 2:25 |  | 2023-12-12
| 109 | Recodificación | Marta Canino | Completado | 0:45 | 3:20 | Dulibeth Medina | 2023-12-12
| 110 | Recodificación | Yolanda Llop | Completado | 1:30 | 2:10 | Juan Grima | 2023-12-12
| 111 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Yolanda Llop | Completado | 0:30 | 0:50 |  | 2023-12-12
| 112 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Juan Grima | Completado | 0:10 | 0:20 |  | 2023-12-12
| 113 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Marta Canino | Completado | 1200:25 | 0:25 |  | 2023-12-12
| 114 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Dulibeth Medina | Completado | 0:15 | 0:20 |  | 2023-12-12
| 115 | Edición del formato Requisitos y tareas(Excel) | Xavier Mora | Completado | 1416:15 | 0:10 |  | 2023-12-12
14 | 116 | Despliegue Final | Xavier Mora | Completado | 1416:30 | 1:00 |  | 2023-12-12
19 | 117 | Investigación de librerias OpenAI | Dulibeth Medina | Completado | 1417:00 | 0:50 |  | 2023-12-12
4.5 | 118 | Introducir imagen de perfil por defecto | Juan Grima | Completado | 1:15 | 0:30 |  | 2023-12-12
| ENCARGADO | Suma de TIEMPO ESTIMADO | Suma de TIEMPO REAL (HORAS)
| Xavier Mora | 73.9 | 96.74
| Dulibeth Medina | 71.85 | 94.5
| Juan Grima | 80.6 | 85.6
| Marta Canino | 79.8 | 91.9
| Yolanda Llop | 77.8 | 93.5174
| Total general | 383.95 | 462.26
Formulas:
Fecha entrega = [Fecha entrega, row above]

## Requisitos
Requisitos
Nº | Requisito | Descripción | Criterios de validación | Prioridad | Riesgo | IEDs | Estado | Fecha Creación
1 | Registro de usuarios | Permitir a los usuarios crear una cuenta con su nombre, apellido, email y contraseña. | 1. Validación de dirección de correo electrónico durante el registro, para evitar usuarios duplicados. | A | M | 2 | Completado | 2023-09-21
2 | Seguridad de contraseña | El usuario creará su contraseña al registrarse, ésta debe contener al menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. | 1.Debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula. 2.Debe incluir al menos un número del 0 al 9. 3.Debe tener al menos un carácter especial (@, #, $, %, etc.). | B | B | 1 | Completado | 2023-10-07
3 | Inicio de sesión tutuores y estudiantes | Permitir a los usuarios entrar a la plataforma con sus credenciales (email y contraseña) a través de una interfaz. | 1. Autenticación de email y contraseña. 2. Proporcionar un mensaje de error de autenticación. | A | M | 1 | Completado | 2023-09-21
4 | Edición de perfil de estudiante | El estudiante modifica aspectos como el email, nombre, apellido, grado y contraseña a traves de una interfaz. A su vez tiene la opción de darse de alta de tutor. | 1. El estudiante debe poder accerder a una pestaña de perfil donde pueda realizar cambios en su email, nombre, apellido, grado y contraseña. 2. La nueva contraseña debe tener al menos una letra mayúscula y minúscula, un número yun carácter especial. 3. Confirmación de Contraseña:Debe coincidir con la nueva contraseña. 4. El estudiante puede darse de alta de tutor y acceder a su nuevo perfil de tutor. | A | M | 3 | Completado | 2023-09-21
5 | Edición de perfil de tutor | El tutor modifica aspectos como el nombre, apellido, grado y contraseña a traves de una interfaz, asi como su tarifa y las asignaturas que va a impartir. | 1. El Tutor debe poder accerder a una pestaña de perfil donde pueda realizar cambios en su email, nombre, apellido, grado y contraseña. 2. La nueva contraseña debe tener al menos una letra mayúscula y minúscula, un número yun carácter especial. 3. Confirmación de Contraseña:Debe coincidir con la nueva contraseña. 4. El tutor puede acceder a una pestaña donde pueda editar campos refrentes a su rol, en este caso, asignaturas y tarifa. | A | B | 3 | Completado | 2023-09-21
6 | Alta de tutor | Permitir a los estudiantes indicar si desean ser tutores. | 1. Reflejar en el perfil de usuario el nuevo estatus de tutor. 2. El tutor debe tener acceso a una pestaña "Tutelados". | A | B | 3 | Completado | 2023-09-21
8 | Foto de perfil | Permitir a los usuario agregar una foto de perfil. | 1. Visualización de la foto de perfil agregada. 2. Archivo de imagen válido (jpg, png, etc.). | B | B | 6 | Completado | 2023-10-07
7 | Interfaz de invitados | Las personas que aun no se han registrado tendran acceso a una interfaz de invitado donde pueden visualizar información hacer de la plataforma uniConnect. | 1. La interfaz de invitado muestra información sobre las funcionalidades de la aplicación. 2. Acceso a inicio de sesión. 3. El invitado (usuario no registrado) solo puede acceder a esta interfaz. | B | B |  | Completado | 2023-10-07
8 | Subir archivos | Permitir a lo usuarios subir archivos a la plataforma. | 1. Visualización del documento añadido. 2. Formato de archivo válido (pdf). | A | M | 4 | Completado | 2023-10-07
9 | Descargar archivos | Permitir a lo usuarios descargar archivos de la plataforma. | 1. Verificar que el archivo descargado se ha guardado en el dispositivo. 2. Formato de archivo válido (pdf). | A | M | 4 | Completado | 2023-10-07
10 | Calendario de eventos | Los usuarios tienen un calendario en la página principal, en el cual pueden añadir eventos. | 1. Visualización del calendario en la página principal. 2. Añadir eventos en la fecha deseada. 3. El evento se refleja en el calendario. | A | M | 9 | Completado | 2023-10-07
11 | Borrar eventos del calendario | Permitir que los usuarios borren eventos en su calendario. | 1. Opción para eliminar el evento del calendario. 2.Verificar que el evento ya no se visualiza en el calendario. | B | M | 2 | Completado | 2023-10-07
12 | Solicitud de tutoría | Permitir a los usuarios(Estudiantes y tutores) solicitar tutorías a los tutores registrados. | 1. Tanto el solicitante como el tutor, deben recibir una notificación. |  |  |  | Completado | 2023-09-21
13 | Visualización de tutelados | Permitir a los usuarios visualizar los tutores registrados(nombre, email y asignaturas impartidas). |  | A | B | 7 | Completado | 2023-10-07
14 | Despligue | Un despliegue en Azure implica la transferencia y configuración de la aplicación desde un entorno local o de desarrollo a la infraestructura de nube de Microsoft Azure | 1.La aplicación estara disponible y operativa en Azure. 2.Todas las pruebas post-despliegue satisfactorias. 3.La documentación está actualizada y completa, proporcionando información clara sobre el proceso de despliegue en Azure. | C | M | 10 | Completado | 2023-11-04
15 | Podcast | Permite crear y escuchar podcast de otra gente | 1. Que se pueda crear para todos los usuarios. 2. Puedas crear tu propio podcat y que la gente lo vea | C | B | 7 | Completado | 2023-11-17
16 | Organización de grupos de estudio | Permite a los usuarios tanto formar, crear y organizar grupos de estudio como unirse a grupos de estudio ya formados por otros estudiantes | 1. Pestaña adicional de Estudio 2. Botón con modal para formar grupo es estudio 3. Sincronización con BD y con identidad de usuario 4. Posibilidad de visualizar todos los grupos formados por otros estudiantes 5. Botón de unirse a grupo de estudio, los datos del usuario serán proporcionados al creador del grupo | B | B | 4 | Completado | 2023-11-17
17 | Jarvis | Jarvis permite la iteración con él de forma verbal Su entrenamiento no está desarrollado del todo solo para algunas preguntas específicas | 1. Que pueda resolver verbalmente las preguntas que estan entrenadas | A | B | 4 | Completado | 2023-11-04
18 | Notificación de solicitud de tutorias | Permite visualizar al usuario una notificación cuando solicite una tutoria | 1.Implica confirmar que la funcionalidad de visualización de notificaciones esté implementada y funcione correctamente cuando el usuario solicita una tutoría | A | B | 4 | Completado | 2023-11-04
19 | ChatBoot | Proporciona asistencia, responde preguntas . Su objetivo es mejorar la experiencia del usuario al ofrecer respuestas rápidas y útiles | 1.Respuestas Precisas 2.Interacción Intuitiva 3. Feedback del Usuario | A | B | 4 | Completado | 2023-11-04
| Prioridad/Riesgo | Valor
| A | Alto
| M | Medio
| B | Bajo