## tareas
Histórico de tareas
ID | Requisito de usuario | Fecha | Desarrollador | Tarea | Tiempo estimado | Tiempo real
0 |  | 2023-09-28 | Todos | Instalación de entorno de desarrollo |  | 8
|  | 2023-09-29 | Yolanda | Interfaz inicial de invitado (plantilla) |  | 8
|  | 2023-09-28 | Xavier, Yolanda | Creación de base de datos |  | 5
|  | 2023-09-30 | Marta | Vinculación de interfaces con aplicación |  | 5
|  | 2023-09-30 | Xavier | Vinculación de BD con app y servidor |  | 8
|  | 2023-09-02 | Xavier, Juan | Consultas a BD |  | 5
|  | 2023-09-02 | Juan | Conexión a servidor |  | 3
|  | 2023-09-02 | Juan | Registro de usuariosen BD |  | 5
1 | Registro de usuarios | 2023-09-30 | Dulibeth | Interfaz de registro de usuarios | 2 | 1
6 | Inicio de sesión | 2023-09-30 | Dulibeth | Interfaz de inicio de sesión | 1 | 8
|  | 2023-09-02 | Marta | Eventos y vinculación de ventanas |  | 5
|  | 2023-09-30 | Xavier | Interfaz con calendario |  | 3
| Perfil del alumno | 2023-09-29 | Dulibeth | Interfaz perfil de alumno |  | 1
3 | Edición de perfil de alumno | 2023-09-02 | Dulibeth | Interfaz II con calendario | 3 | 5
2 | Perfil de tutor | 2023-09-29 | Dulibeth | Interfaz perfil de tutor | 3 | 1
4 | Edición de perfil de tutor | 2023-09-29 | Dulibeth | Funcionalidad perfil de tutor | 3 | 1
18 | Planificación de horario | 2023-09-30 | Dulibeth | Ventana principal | 4 | 5
5 | Acceso a la pestaña de tutelado | 2023-09-30 | Dulibeth | Creación de interfaz para tutor | 3 | 1
17 | Creación de fichas y contenidos de asignaturas |  |  |  | 10
12 | Solicitud de tutoria |  |  |  | 3