## Tareas
Histórico de tareas UniConnect
Nº user storie | ID | ACTIVIDAD | ENCARGADO | ESTADO | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL (HORAS) | Pair Porgramming
FASE A (ANTERIORI)
| 1 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Marta Canino | Completado | 122:00 | 243:30
| 2 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Juan Grima | Completado | 122:00 | 246:30
| 3 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Dulibeth Medina | Completado | 122:00 | 243:00
| 4 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Yolanda Llop | Completado | 122:00 | 243:00
| 5 | Instalación de entorno de desarrollo e invesig. | Xavier Mora | Completado | 122:00 | 243:30
| 6 | Interfaz inicial de invitado (plantilla) | Yolanda Llop | Completado | 122:00 | 197:40
| 7 | Videos de aprendizaje Qt | Yolanda Llop | Completado | 120:40 | 122:55
| 8 | Videos de aprendizaje Qt | Dulibeth Medina | Completado | 120:40 | 122:15
| 9 | Creación de base de datos | Xavier Mora | Completado | 120:30 | 120:20 | Yolanda Llop
| 10 | Vinculación de interfaces con aplicación | Marta Canino | Completado | 123:00 | 122:00
| 11 | Vinculación de BD con app y servidor | Xavier Mora | Completado | 121:30 | 193:00
| 12 | Consultas a BD | Xavier Mora | Completado | 120:10 |  | Juan Grima
| 13 | Conexión a servidor | Juan Grima | Completado | 120:30 | 74:00
1 | 14 | Registro de usuarios en BD | Juan Grima | Completado |  | 121:40
1 | 15 | Interfaz de registro de usuarios | Dulibeth Medina | Completado | 121:00 | 24:40
3 | 16 | Interfaz de inicio de sesión | Dulibeth Medina | Completado | 121:00 | 197:35
| 17 | Eventos y vinculación de ventanas | Marta Canino | No completado | 121:00
15 | 18 | Interfaz con calendario | Xavier Mora | No completado | 120:30
4 | 19 | Interfaz perfil de alumno | Dulibeth Medina | No completado | 120:30
5 | 20 | Interfaz perfil de tutor | Dulibeth Medina | No completado | 121:30
15 | 22 | Interfaz principal con calendario | Dulibeth Medina | No completado | 121:30
5 | 23 | Agregar pestaña con funcionalidad de tutor | Dulibeth Medina | No completado | 120:30
Fase B (Migración a App Web)
| 24 | Planificación de migración | Dulibeth Medina | Completado | 25:15 | 25:10
| 25 | Planificación de migración | Yolanda Llop | Completado | 25:20 | 25:30
| 26 | Planificación de migración | Xavier Mora | Completado | 25:00 | 24:55
| 27 | Planificación de migración | Juan Grima | Completado | 25:40 | 24:45
| 28 | Diseño relacional de la base de datos | Xavier Mora | Completado | 24:45 | 48:40 | Yolanda Llop
| 29 | Introducción a Flask | Xavier Mora | Completado | 24:45 | 49:00
| 30 | Introducción a Flask | Yolanda Llop | Completado | 24:45 | 48:50
| 31 | Introducción a Flask | Juan Grima | Completado | 24:45 | 49:00
| 32 | Creacion de base de datos MySQL | Xavier Mora | Completado | 48:30 | 72:20 | Yolanda Llop
1 | 33 | Crear interfaz de registro de usuario | Xavier Mora | Completado | 50:00 | 51:30
1 | 34 | Funcionalidad de guardar los datos de registro en la BBDD | Xavier Mora | Completado | 49:00 | 49:30
3 | 35 | Crear interfaz de inicio de sesión | Xavier Mora | Completado | 25:00 | 50:30
3 | 36 | Funcionalidad autenticación del usuario con la BBDD | Xavier Mora | Completado | 49:00 | 49:15
11 | 37 | Crear página de invitados | Yolanda Llop | Completado | 49:00 | 97:30
| 38 | Videos de css, html,JavaScript | Yolanda Llop | Completado | 49:00 | 96:40
15 | 39 | Crear interfaz de inicio | Marta Canino | No completado | 4:00 |  | Dulibeth Medina
| 40 | Introducción a Flask | Marta Canino | Completado | 48:45 | 96:55 | Xavier Mora
| 41 | Introducción a JavaScript | Dulibeth Medina | Completado | 26:00 | 3:45
4 | 42 | Crear Interfaz de editar perfil estudiante con HTML | Dulibeth Medina | Completado | 25:00 | 76:00 | Marta Canino
8 | 43 | Investigar subir fotos en el servidor | Dulibeth Medina | No completado | 26:00
8 | 44 | Añadir funcionalidad de foto de perfil | Dulibeth Medina | No completado | 72:00
| 45 | Introducción a Flask | Dulibeth Medina | Completado | 49:00 | 97:00
8 | 46 | Funcionalidad de almacenar fotos en la BBDD | Dulibeth Medina | No completado | 49:00 |  | Xavier Mora
8 | 47 | Funcionalidad de almacenar datos de edición de perfil en la BBDD | Dulibeth Medina | Completado | 97:00 | 48:50 | Xavier Mora
5 | 48 | Creación de interfaz de edición de perfil de tutor | Dulibeth Medina | No completado | 50:00
7 | 49 | Habilitación de pestaña de tutelados | Dulibeth Medina | No completado | 74:00
9 | 50 | Creación de campo de asignaturas en página de inicio | Marta Canino | No completado | 49:00
9 | 51 | Creación de pestaña de asignaturas | Marta Canino | No completado | 25:30
10 | 52 | Funcionalidad crear y añadir asignturas | Marta Canino | No completado | 97:30
13 | 53 | Funcionalidad de como descargar un archivo | Yolanda Llop | No completado | 73:00
12 | 54 | Guardar archivos en el servidor | Yolanda Llop | No completado | 74:00
12 | 55 | Investigar como subir archivos al servidor | Yolanda Llop | No completado | 72:10
14 | 56 | Creación asignaturas para clasificar archivos | Yolanda Llop | No completado | 72:10
57
|  | Duración (HORAS) |  | º
|  | Tiempo de estimado | 4050:20
|  | Tiempo real | 25.1
2515:35
1085:35
Duración por persona (HORAS)
|  | Encargado | Horas
Xavier Mora
Dulibeth Medina
Juan Grima
Marta Canino
Yolanda Llop

## Requisitos
Requisitos
Nº | Requisito | Descripción | Criterios de validación | Prioridad | Riesgo | IEDs | Estimación Real (hh:mm) | Status | Fecha Creación
1 | Registro de usuarios | Permitir a los usuarios crear una cuenta con su nombre, apellido, email y contraseña. | 1. Validación de dirección de correo electrónico durante el registro, para evitar usuarios duplicados. | A | B | 2 |  | No completado | 2023-09-21
2 | Seguridad de contraseña | El usuario creará su contraseña al registrarse, en base a unas reglas, es decir, debe estar compuesta por números, letras y símbolos. | 1.Debe contener al menos una letra. 2.Debe incluir al menos un número del 0 al 9. 3.Debe tener al menos un carácter especial (@, #, $, %, etc.). |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
3 | Inicio de sesión | Permitir a los usuarios entrar a la plataforma con sus credenciales (email y contraseña) a través de una interfaz. | 1. Autenticación de email y contraseña. 2. Proporcionar un mensaje de error de autenticación. | A | B | 1 |  | No completado | 2023-09-21
4 | Edición de perfil de usuario de estudiante | El estudiante modifica aspectos como el nombre, apellido y contraseña a traves de una interfaz. | 1. Contraseña:Al menos una letra, número y carácter especial. 2. Confirmación de Contraseña:Debe coincidir con la nueva contraseña. 3. Comprobar que los cambios realizados queden reflejados. | A | A | 3 |  | No completado | 2023-09-21
5 | Edición de perfil de tutor | El tutor modifica aspectos como el nombre, apellido y contraseña a traves de una interfaz, asi como las asignaturas que va a impartir. | 1. Contraseña:Al menos una letra, número y carácter especial. 2. Confirmación de Contraseña:Debe coincidir con la nueva contraseña. 3. Comprobar que los cambios realizados queden reflejados. | A | B | 3 |  | No completado | 2023-09-21
6 | Alta de tutor | Permitir a los estudiantes indicar si desean ser tutores. | 1. Reflejar en el perfil de usuario el nuevo estatus de tutor. |  |  |  |  | No completado | 2023-09-21
7 | Pestaña de tutelados | Permitir al tutor visualizar una pestaña nueva llamada "Tutelados". | 1. Verificar el acceso a la pestaña de tutelados a traves del perfil del tutor. | A | B | 3 |  | No completado | 2023-09-21
8 | Foto de perfil | Permitir a los usuario agregar una foto de perfil. | 1. Visualización de la foto de perfil agregada. 2. Archivo de imagen válido (jpg, png, etc.). |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
9 | Creación de fichas de asignaturas | Permitir a los estudiantes crear fichas que incluyan el nombre de la asignatura y el curso. | 1. Visualizar la ficha con los datos introducidos. | A | B | 10 |  | No completado | 2023-09-21
10 | Agregar contenido a las fichas de asignaturas. | Permitir a los usuarios agregar contenido(texto) a las fichas de asignaturas. | 1. Visualizar el contenido que se ha agreagdo a cada ficha. | A | B | 10 |  | No completado | 2023-09-21
11 | Interfaz de invitados | Las personas que aun no se han registrado tendran acceso a una interfaz de invitado donde pueden visualizar información hacer de la plataforma uniConnect. | 1. El invitado solo puede acceder a la ventana de invitados. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
12 | Subir archivos | Permitir a lo usuarios subir archivos a la plataforma. | 1. Visualización del documento añadido. 2. Formato de archivo válido (pdf). | B | M | 4 |  | No completado | 2023-10-07
13 | Descargar archivos | Permitir a lo usuarios descargar archivos de la plataforma. | 1. Verificar que el archivo descargado se ha guardado en el dispositivo. 2. Formato de archivo válido (pdf). | B | M | 4 |  | No completado | 2023-10-07
14 | Clasificación de archivos | Los archivos están disponibles para los usuarios según la clasificación en función de las asignaturas . | 1. Visualización de la lista de archivos según la asignatura. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
15 | Calendario | Los usuarios tienen un calendario en la página principal. | 1. Visualización del calendario en la página principal |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
16 | Tareas en el calendario | Permitir que los usuarios añadan tareas en su calendario. | 1. Visualizar las tareas añadidas en el calendario. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
17 | Borrar tareas del calendario | Permitir que los usuarios borren tareas en su calendario. | 1. Verificar que la tarea ya no se visualiza en el calendario. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
18 | Asignaturas en el calendario | Permitir a los usuarios añadir sus asignaturas al calendario | 1. Visualizar las asignaturas en el calendario. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
19 | Solicitud de tutoría | Permitir a los usuarios(Estudiantes y tutores) solicitar tutorías a los tutores registrados. | 1. Tanto el solicitante como el tutor, deben recibir una notificación. |  |  |  |  | No completado | 2023-09-21
20 | Visualización de tutores | Permitir a los usuarios visualizar los tutores registrados(nombre, email y asignaturas impartidas). | 1. Visualizar la lista de tutores y sus datos. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
21 | Sistema de pago | Los usuarios tienen acceso a un sistema de pago para las tutorías, que permitirá realizar transacciones seguras y eficientes. | 1. Visualizar una variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias o sistemas de pago populares. | A | A | 9 |  | No completado
22 | Mensajería | Permite a los usuarios enviar mensajes instantaneos a través de chat privados. | 1. Implementar notificaciones para aletar a los usuarios de nuevos mensajes o actividad en los chat. 2. Proporcionar historial de mensajes y revisión de chat anteriores. | A | M | 8 |  | No completado | 2023-09-21
24 | Borrar asignaturas del calendario | Permitir a los usuarios eliminar asignaturas del calendario. | 1. Visualizar los cambios en el calendario. |  |  |  |  | No completado | 2023-10-07
| Prioridad/Riesgo | Valor
| A | Alto
| M | Medio
| B | Bajo